## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Diseñar y programar el movimiento del personaje | Pendiente | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | Kevin | Implementar controles fluidos para el movimiento horizontal.
2 | Crear fotogramas de movimiento del personaje | Pendiente | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | Kevin | Crear imágenes en capa de los personajes para movimiento.
3 | Implementar el salto y su física | Pendiente | 8 hrs | Sprint 1 | Alta | Alberto | Crear un sistema de salto que incluya física realista (gravedad).
4 | Implementar disparos y detección de colisiones con enemigos | Pendiente | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | Alberto | Crear la lógica de disparos y cómo interactúan con los enemigos.
5 | Diseñar y crear el primer nivel (jungla, ciudad en ruinas, etc.) | Pendiente | 10 hrs | Sprint 2 | Alta | Kevin | Establecer el entorno inicial del juego, con obstáculos y enemigos.
6 | Crear HUD para salud, munición y puntuación | Pendiente | 10 hrs | Sprint 2 | Alta | Alberto | Desarrollar una interfaz que muestre información crítica al jugador.
7 | Añadir banda sonora acorde con la ambientación | Pendiente | 8 hrs | Sprint 2 | Media | Kevin | Incluir música de fondo que complemente la jugabilidad.
8 | Crear sistema de power-ups | Pendiente | 10hrs | Sprint 3 | Media | Alberto | Implementar la posibilidad de recoger y usar diferentes armas y mejoras.
9 | Crear los niveles 2 y 3 (ciudades, fábricas, etc.) | Pendiente | 12 hrs | Sprint 4 | Alta | Kevin | Expandir el mundo del juego con nuevos niveles variados.
10 | Diseñar fondos en movimiento y elementos interactivos en niveles | Pendiente | 10 hrs | Sprint 4 | Media | Kevin | Mejorar la estética del juego con elementos visuales dinámicos.
11 | Implementar menús de pausa, opciones y final del juego | Pendiente | 10hrs | Sprint 4 | Media | Alberto | Crear menús accesibles y funcionales para el jugador.
12 | Implementar menú de opciones de audio (volumen, mute) | Pendiente | 5 hrs | Sprint 4 | Baja | Alberto | Permitir a los jugadores ajustar la configuración de sonido.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Note on A1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Identificador del requerimiento
Note on B1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Consuelo Elizabeth de León Gonzáles: Notas relacionadas al requerimiento/historia